## Sheet1
2020年春季学期初教学工作进度安排表
时间 | 学院 | 线上课程专员 | 任课教师 | 研究生 | 研究生院 | 信息中心 | 图书馆
2月7日—10日 | 1.制定教学实施方案 2.遴选线上课程专员 3.通知任课教师和学生开展教学、选课准备 | 参加线上教学培训 | 1.根据学院要求制定课程实施方案，落实上课安排 2.准备线上教学软硬件 | 根据学校和学院通知要求做好学习相关准备 | 1.督促学院做好教学运行方案 2.统计线上课程专员报信息中心 3.确定助教名单 | 1.出台线上教学使用手册，完成教学培训资料准备 2.2月8日：完成研究生课程与超星学习通同步 3.2月10日，在爱课堂、超星学习通为各门课程导入“测试学生”，用于任课教师培训和试用 | 查找并补充电子资源
2月11日—17日 | 1.确保任课教师完成教学软硬件准备（建议学院提供专门场地和设备） 2.确保任课教师选定线上教学工具、慕课 3.组织任课教师及助教完成线上教学培训 4.2月17日，在GMIS内中课程班级名称处添加（推迟开课，线上教学工具，QQ群号） 5.做好研究生网上选课准备 | 协助学院主管研究生教育的领导组织任课教师线上教学培训 | 1.参加线上教学培训 2.确定线上教学工具和慕课 3.建立班级交流QQ群 4.提交需要新增的电子资源 | 1.下载线上教学工具 2.熟悉线上教学工具使用方法 3.做好选课准备 | 1.督促学院完成教学准备、教学培训和选课前准备 2.网上选课准备 | 1.2月11日组织线上课程专员教学培训 2.完善教学平台 3.开展线上教学培训 4.网上选课准备 | 查找并补充电子资源
2月21日前 | 1.组织学院研究生完成网上选课 2.督促研究生加入各课程QQ群 | 协助组织研究生加入课程QQ群 | 开展线上开课测试，准备教学资料，上传课程的教学大纲、教学课件（PPT）、教辅材料等至线上教学平台系统 | 1.完成网上选课 2.加入对应课程QQ群 | 1.组织完成研究生网上选课 2.督促学院开展线上开课测试 | 1.完善教学平台 2.开展线上开课测试 | 查找并补充电子资源
2月24日前 | 组织任课教师进行线上开课测试，做好正式开课准备 | 协助组织任课教师线上开课测试 | 1.开展线上教学测试，完成教学资料上传 2.在QQ群内交代开课前安排 | 登陆各课程所用线上教学平台，学习测试 | 1.督促学院开课前师生准备 2.协助学院解决可能遇到的问题 | 1.2月22日，完成学生选课数据导入三个线上教学平台 2.开展线上开课测试 3.完善教学平台 | 提供电子资源
2月24日起 | 检查线上教学情况，督导教学质量 | 协助任课教师开展线上教学 | 按课表线上教学，答疑 | 按课表线上学习 | 巡视、督导线上教学运行情况 | 1.完善教学平台 2.线上教学运行保障 | 根据师生线上教学需求补充相关电子资源